## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Thành viên | Thời gian
1 | Github Outline SRS Document |  | Trần Thị Ngọc Hân | Tuần 1
2 | Phân tích yêu cầu | Mô tả yêu cầu phần mềm | Triệu Thanh Vân
|  | Phân tích yêu cầu chức năng, phi chức năng | Huỳnh Trọng Tuấn Hồ Thanh Hiệp
|  | Xác định Use Case | Trần Thị Ngọc Hân Phạm Đức Hiếu
3 | Đặc tả use case | Use Case: Tìm kiếm phòng, Đặt phòng | Trần Thị Ngọc Hân
|  | Use Case: Đăng nhập, Đăng xuất, Thanh toán | Triệu Thanh Vân
|  | Use Case: Quản lý đặt phòng | Huỳnh Trọng Tuấn
|  | Use Case: Quản lý phòng | Phạm Đức Hiếu
|  | Use Case: Quản lý khách hàng | Hồ Thanh Hiệp
4 | UML Design (Activity Diagram Sequence Diagram) | Chức năng: Tìm kiếm phòng, Đặt phòng | Trần Thị Ngọc Hân | Tuần 2
|  | Chức năng: Đăng nhập, Đăng xuất, Thanh toán | Triệu Thanh Vân
|  | Chức năng: Quản lý đặt phòng | Huỳnh Trọng Tuấn
|  | Chức năng: Quản lý phòng | Phạm Đức Hiếu
|  | Chức năng: Quản lý khách hàng | Hồ Thanh Hiệp
5 | Prototype Class Diagram Database |  |  | Tuần 3
6 | Hiện thực code | Chức năng đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm |  | Tuần 4
|  | Chức năng đặt phòng,thanh toán |  | Tuần 5
|  | Chức năng quản lý đặt phòng |  | Tuần 6
|  | Chức năng quản lý thông tin phòng |  | Tuần 7
|  | Chức năng quản lý khách hàng |  | Tuần 8
7 | Debug và hoàn chỉnh code |  |  | Tuần 9
8 | Hoàn thành code và document |  |  | Tuần 10