## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
STT | Mục tiêu | Công việc | Thành viên | Thời gian
1 | Tài liệu SRS (Đặc tả chức năng) | Phân tích chức năng ( vẽ Use Case Diagram) | Trần Thị Ngọc Hân | Tuần 1,2
Phân tích chi tiết (đặc tả use case)+ Prototype
|  | Use Case Đăng nhập, Đăng ký | Triệu Thanh Vân
|  | Use Case Tìm kiếm phòng, Đặt phòng | Trần Thị Ngọc Hân
|  | Use Case Thanh Toán,Quản lý khách hàng | Huỳnh Trọng Tuấn
|  | Use Case Quản lý phòng, quản lý khách sạn | Hồ Thanh Hiệp
|  | Sơ đồ kiến trúc hệ thống | Huỳnh Trọng Tuấn
|  | Sơ đồ kiến trúc phần mềm | Trần Thị Ngọc Hân
2 | Tài liệu SRS (Thiết kế UML ) | UML Design (Activity Diagram, Sequence Diagram) |  | Tuần 3,4
|  | Chức năng Đăng nhập, Đăng ký | Triệu Thanh Vân
|  | Chức năng Tìm kiếm phòng, Đặt phòng | Trần Thị Ngọc Hân
|  | Chức năng Thanh Toán,Quản lý khách hàng | Huỳnh Trọng Tuấn
|  | Chức năng Quản lý phòng, quản lý khách sạn | Hồ Thanh Hiệp
|  | Thiết kế Class Diagram | Trần Thị Ngọc Hân
3 | Giao diện và cơ sở dữ liệu của hệ thống | Thiết kế giao diện sử dụng (giao diện HTML) | Cả nhóm | Tuần 5,6
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu | Trần Thị Ngọc Hân
|  | Insert dữ liệu vào cơ sở dữ liệu | Triệu Thanh Vân
4 | Hệ thống thực hiện chức năng đăng ký, đăng nhập vào website đặt phòng và trang admin | Giao diện và xử lý | Trần Thị Ngọc Hân | Tuần 7
5 | Hệ thống hiển thị danh sách phòng trong cơ sở dữ liệu lên trang web | Giao diện và xử lý | Huỳnh Trọng Tuấn
6 | Hệ thống hiện danh sách phòng theo kết quả tìm kiếm | Giao diện và xử lý | Triệu Thanh Vân
7 | Hệ thống cho phép đặt phòng | Giao diện và xử lý | Trần Thị Ngọc Hân | Tuần 8,9,10
8 | Hệ thống hoàn thành test các chức năng trong website đặt phòng | Test các chức năng | Triệu Thanh Vân
9 | Hệ thống cho phép admin quản lý đặt phòng | Giao diện và xử lý | Hồ Thanh Hiệp