## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
STT | Mục tiêu | Công việc | Thành viên | Thời gian
1 | Tài liệu SRS (Đặc tả chức năng) | Phân tích chức năng ( vẽ Use Case Diagram) | Trần Thị Ngọc Hân | Tuần 1,2
Phân tích chi tiết (đặc tả use case)
|  | Use Case Đăng nhập, Đăng ký | Triệu Thanh Vân
|  | Use Case Tìm kiếm phòng, Đặt phòng | Trần Thị Ngọc Hân
|  | Use Case Thanh Toán,Quản lý khách hàng | Huỳnh Trọng Tuấn
|  | Use Case Quản lý phòng, quản lý khách sạn | Hồ Thanh Hiệp
|  | Sơ đồ kiến trúc hệ thống | Huỳnh Trọng Tuấn
|  | Sơ đồ kiến trúc phần mềm | Trần Thị Ngọc Hân
2 | Tài liệu SRS (Thiết kế UML ) | UML Design (Activity Diagram, Sequence Diagram) |  | Tuần 3,4
|  | Chức năng Đăng nhập, Đăng ký | Triệu Thanh Vân
|  | Chức năng Tìm kiếm phòng, Đặt phòng | Trần Thị Ngọc Hân
|  | Chức năng Thanh Toán,Quản lý khách hàng | Huỳnh Trọng Tuấn
|  | Chức năng Quản lý phòng, quản lý khách sạn | Hồ Thanh Hiệp
|  | Thiết kế Class Diagram | Trần Thị Ngọc Hân
3 | Giao diện (Prototype) và cơ sở dữ liệu của hệ thống | Thiết kế chi tiết giao diện chức năng đặt phòng | Triệu Thanh Vân | Tuần 5,6
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu | Trần Thị Ngọc Hân
|  | Insert dữ liệu vào cơ sở dữ liệu | Triệu Thanh Vân
4 | Trang giao diện HTML | Trang giao diện cho người dùng | Trần Thị Ngọc Hân
5 | Hệ thống thực hiện chức năng đăng ký, đăng nhập vào website đặt phòng | Xử lý chức năng đăng ký thông tin người dùng | Trần Thị Ngọc Hân | Tuần 7,8
Xử lý chức năng đăng nhập, đăng xuất thông tin người dùng
Xử lý chức năng hiển thị thông tin người dùng
6 | Hệ thống hiển thị danh sách phòng trong cơ sở dữ liệu lên trang web | Xử lý chức năng hiển thị danh sách phòng | Trần Thị Ngọc Hân | Tuần 9,10
Xử lý chức năng hiển thị danh sách phòng theo từng loại phòng
8 | Hệ thống cho phép đặt phòng | Xử lý chọn phòng để vào Your Room của user | Huỳnh Trọng Tuấn
|  | Xử lý thay đổi thông tin đặt phòng (số lượng, ngày check-in, check-out) | Trần Thị Ngọc Hân
|  | Xử lý thanh toán phòng đặt phòng | Triệu Thanh Vân
9 | Hệ thống cho phép admin quản lý thông tin về đặt phòng | Giao diện và xử lý thêm, xóa, sửa thông tin đặt phòng | Hồ Thanh Hiệp
10 | Hệ thống hoàn thành test các chức năng trong website đặt phòng | Unit Test chức năng đặt phòng | Triệu Thanh Vân | Tuần 11,12
|  | Spring Test chức năng đặt phòng | Triệu Thanh Vân | Tuần 13,14