## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Thời gian
1 | Github Outline SRS Document |  | Tuần 1
2 | Phân tích yêu cầu | Mô tả yêu cầu phần mềm
Phân tích yêu cầu chức năng, phi chức năng
Xác định Use Case
3 | Đặc tả use case | Use Case: Tìm kiếm phòng, Đặt phòng
Use Case: Đăng nhập, Đăng xuất, Thanh toán
Use Case: Quản lý đặt phòng
Use Case: Quản lý phòng
Use Case: Quản lý khách hàng
4 | Activity Diagram Prototype | Chức năng: Tìm kiếm phòng, Đặt phòng | Tuần 2
Chức năng: Đăng nhập, Đăng xuất, Thanh toán
Chức năng: Quản lý đặt phòng
Chức năng: Quản lý phòng
Chức năng: Quản lý khách hàng
5 | Class Diagram Database | Class Diagram chức năng đặt phòng Thiết kế mô hình Database | Tuần 3
6 | Hiện thực code | Chức năng đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm | Tuần 4
|  | Chức năng đặt phòng,thanh toán | Tuần 5
|  | Chức năng quản lý đặt phòng | Tuần 6
|  | Chức năng quản lý thông tin phòng | Tuần 7
|  | Chức năng quản lý khách hàng | Tuần 8
7 | Debug và hoàn chỉnh code |  | Tuần 9
8 | Hoàn thành code và document |  | Tuần 10